## Análisis de costes
Descripción tarea | Recurso | Horas | Precio | Total
Inicio proyecto
Propuesta inicial | Jefe de proyecto | 4 | 50 | 200
Planificación | Jefe de proyecto | 1 | 50 | 50
Análisis y diseño
Documento de análisis y diseño |  | 40 | 45 | 1800
Implementación
Creación BBDD | Analista y programador | 8 | 80 | 640
Desarrollo java | Programador | 8 | 80 | 640
Desarrollo html, xml | Programador | 8 | 70 | 560
Documentación | Jefe de proyecto | 40 | 60 | 2400
Instalación
Servidores | Técnico | 5 | 120 | 600
Software | Técnico y programador | 40 | 450 | 18000
TOTALES |  | 154 |  | 24330