## Diagrama de Gantt
|  |  |  | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08 | [6 empty] | 2023-05-15 | [6 empty] | 2023-05-22 | [6 empty] | 2023-05-29
 | time axis 2023-03-20 to 2023-06-04
ACTIVIDAD | INICIO | DURACIÓN | FIN | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Brainstorming | 2023-03-24 | 1 | 2023-03-25
Cuenta gmail | 2023-03-24 | 3 | 2023-03-27
Punto 1 | 2023-03-24 | 48 | 2023-05-11
Punto 1.1 | 2023-03-24 | 48 | 2023-05-11
Punto 1.2 | 2023-03-24 | 48 | 2023-05-11
Punto 1.3 | 2023-03-25 | 47 | 2023-05-11
Punto 1.4 | 2023-03-24 | 48 | 2023-05-11
Punto 1.5 | 2023-03-24 | 48 | 2023-05-11
Punto 1.6 | 2023-04-13 | 28 | 2023-05-11
Punto 2 | 2023-03-25 | 47 | 2023-05-11
Punto 3 | 2023-03-25 | 47 | 2023-05-11
Punto 3.1 | 2023-03-25 | 5 | 2023-03-30
Punto 3.2 | 2023-04-13 | 28 | 2023-05-11
Punto 3.3 | 2023-03-27 | 45 | 2023-05-11
Punto 3.3.1 | 2023-03-27 | 45 | 2023-05-11
Punto 3.3.2 | 2023-03-27 | 38 | 2023-05-04
Punto 3.3.3 | 2023-03-27 | 38 | 2023-05-04
Punto 3.4 | 2023-05-05 | 25 | 2023-05-30
Punto 3.4.1 | 2023-05-05 | 25 | 2023-05-30
Punto 3.4.2 | 2023-05-05 | 25 | 2023-05-30
Punto 3.4.3 | 2023-05-05 | 25 | 2023-05-30
Punto 3.4.4 | 2023-05-05 | 25 | 2023-05-30
Punto 4 | 2023-05-05 | 25 | 2023-05-30
Punto 5 | 2023-05-05 | 25 | 2023-05-30
Punto 6 | 2023-05-05 | 25 | 2023-05-30
Punto 7 | 2023-05-05 | 25 | 2023-05-30
Bibliografía | 2023-03-24 | 67 | 2023-05-30
Glosario | 2023-03-24 | 67 | 2023-05-30
| Inicio proyecto | 2023-02-24
| Fin proyecto | 2023-05-29